## Sheet1
九二盐业(发包方) 湖南省工业设备安装有限公司（外包方） 资料汇总表
序号 | 资料内容 | 资料提交情况
1 | 承包合同（电子版、最终版及合同编号 及 工程量清单）
2 | 承包商资格资质：营业执照、安许等证件 及 资格预审记录
3 | 委托书 （委托现场负责人）
4 | 现场负责人必须持安全管理证或安全员资格证（2024.12.5.应急管理部在公司检查时要求的）
5 | 外包公司成立安全小组文件
6 | 承包商作业人员花名册 及 特种作业证件。
7 | 安全生产责任险保单（每人80万元以上，含人员名单）或 工伤保险佐证资料。
8 | 安全保证金（合同金额的5%） 124148.96元*0.05=6207.45元
9 | 安全施工方案 及 审查表
10 | 现场安全管理制度、操作规程 及 审查记录表
11 | 应急救援预案 及 审查记录
12 | 劳务人员健康证明 (15天以内 超短期工程免项）
13 | 施工作业人员的劳务合同
14 | 承包商自己组织的全员安全教育培训资料(培训记录、签到表、培训照片、考试试卷等）
15 | 安全管理协议（以上资料全部到齐后，甲方起草安全协议） 法务意见（ ）
16 | 安全教育培训档案（以上资料齐全后，甲方组织乙方作业人员进行安全培训）安全技术交底（ ）
17 | 工程项目开工申请及审批表 （有样板）
18 | 工器具进场检查记录表
19 | 特种作业票复印件（在施工作业过程中涉及到的八大特殊作业开具的许可作业票证）
工程项目说明;
承包商安全管理评分表（合同签署部门对承包商的评分）
承包商表现评价记录表（安全环保部对承包商日常施工作业安全表现进行评价）
日常安全检查情况。
报备时间：
开工时间：
完工时间：

## Sheet2
安全、施工合同签订后，施工方现场负责人带上合同（含合同编号）到安全环保部登记报备，安全环保部告知施工方负责人办理安全协议需要提供的一些安全资料，安全资料包括：1——13项，以上资料到齐后，安全环保部签订安全施工管理协议并组织全员安全教育培训。（集团公司要求三级教育培训），然后施工方开具开工申请科技规划部进行审批再提交到安全环保部，施工方再开工前将工器具检查记录（科技规划部要签字确认）交到安环部，方可施工作业。日常检查按检查表检查。作业过程：涉及到危化区施工作业八大特种作业：吊装作业、登高作业、动火作业、临时用电作业、受限空间作业、动土作业、短路作业、盲板抽堵作业，要提前一天报备。过程完全结束后，要告知安环部。一般情况施工作业人员不能随便更换作业人员，必须更换的，要第一时间再次到安环部报备、培训、购买意外伤害保险（每人不少于80万元）或工伤保险。